## Tabelle1
BGB HAUDERBOSCHEN
Stand: | 2018-02-02
|  |  |  | EB 7666 | EB 7665 | M 7697 | M 7696 | M 7695 | M 7693 | Stückzahl | Einzelpreis
Leistung | Leistungskurztext | ME | Einzelpreis
351010 | Gestell/Schrank aufbauen | St | 285 | [6 empty] | 0 | 0
351020 | Rack(19`` Schrank) oder verglb. Demontieren | St | 210 | [6 empty] | 0 | 0
351030 | Einbau/Auswechseln einer GFEE | St | 67.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 135
351040 | Montage eines Steckermodules SC/APC_E2000 | St | 67.5 | [6 empty] | 0 | 0
351100 | neue GF bis 24 FS. Montieren | St | 187.5 | [6 empty] | 0 | 0
351110 | neue Gf > 24 Fs. Montieren | St | 262.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1050
351120 | zusätzl. GF unabhängig vom Typ in Muffe einbr. | St | 52.5 |  |  | 12 | 12 | 10 | 2 | 36 | 1890
351130 | bestehende GF-Muffe öffnen/schließen | St | 71.52 | [6 empty] | 0 | 0
351140 | Umbau einer bestehenden Muffe | St | 420 | [6 empty] | 0 | 0
351150 | Zul. Zur Pos. 351100, einbr. von max. 4 Koaxkab. | St | 97.5 | [6 empty] | 0 | 0
351200 | Spleiße erstellen für GFK bis 12 Fs. | St | 13.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 84 | 1134
351210 | Spleiße erstellen für GFK ab der 13 Fs.- 72 Fs. | St | 7.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | 72 | 244 | 1830
351220 | Spleiße erstellen für GFK ab der 73 Fs. - 144. Fs. | St | 6 | [6 empty] | 0 | 0
351230 | Spleiße erstellen für GFK-ab der 145 Fs. | St | 6 | [6 empty] | 0 | 0
351300 | Patchkabel montieren/demontieren | St | 9.75 | [6 empty] | 0 | 0
351310 | Mon.-/Demontage von Kupplungen/Pigtails | St | 11.25 | [6 empty] | 0 | 0
351320 | Zul Längsschnitt für in Betrieb befindl. Bündelfs. | St | 11.25 | [6 empty] | 0 | 0
351330 | Servicekabel einbauen und montieren | St | 18.75 | [6 empty] | 0 | 0
351340 | Prüfen,brechen ausfädeln von in betriebbef. Fs. | St | 22.5 | [6 empty] | 0 | 0
351500 | OTDR- und Dämfungsmess. bidirect. 1 Fs-Paar | St | 150 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 150
351510 | OTDR- und Dämfungsmess. bidirect. ab 2 Fs-Paar | St | 15 |  | 47 |  |  |  |  | 47 | 705
381010 | Regiestunden | St | 42 | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Summe Gesamt: |  | 6894