## Überblick
2019-10-02
Status Hausanschlüsse Elmenhorst Asb 4
Adressen: | 506 | unterirdisch | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Montage erledigt inkl. Mess
|  | Soll | 405 | 405 | 405 | 405 | 405
GNV: | 405
|  | Ist | 329 | 251 | 386 | 394 | 388
ui-AP
oi-AP |  | oberirdisch | Kabel eingebracht | MD gebohrt | AP montiert | Montage erledigt inkl. Mess
Soll
Ist
|  | Trommelnummern : | 1. | DWP1000F10520862
|  |  | 2. | DWP1000F10521090
|  |  | 3. | Z100/FH1802025
|  |  | 4. | Z100/FH1802089
|  |  | 5. | Z100/FH1802117
|  |  | 6. | Z100/FH1802092
|  |  | 7. | Z100/FH1802109
|  |  | 8. | Z100/FH1802116
|  |  | 9. | Z100/FH1802090
|  |  | 10. | Z100/FH1802088
|  |  | 11. | Z100/FH1803050
|  |  | 12. | Z100/FH1808058
|  |  | 13. | Z100/FH1801099
|  |  | 14. | Z100/FH1809061

## V1043
[18 empty] | Bemerkung zum Objekt | Meterzahlen |  | Meter
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Trommelnr. | Montage erledigt inkl. Mess | (Ausgabe max.100 Zeichen) | NVT | APL | Gesamt
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 1 | [10 empty] | Objekt gibt’s nicht |  |  | 0
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 2 |  |  |  | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-08-14 |  |  | 261
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 3 |  | 3 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-08-15 |  |  | 235
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 4 |  | 12 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-08-20 |  |  | 228
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 5 |  |  |  | 1 |  | x | x | x |  | x | 2019-08-15 |  |  | 205
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 6 | [13 empty] | 0
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 7 | [13 empty] | 0
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 8 | [13 empty] | 0
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 9 | A | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 9 | X | 2019-04-24 | 4660 | 4218 | 442
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 9 | B | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 9 | X | 2019-04-24 | 4218 | 3776 | 442
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 10 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 9 | X | 2019-05-13 | 5030 | 4660 | 370
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 11 |  | 1 | 0 |  | X | X | X | X | 9 | X | 16.04.2019 - erledigt | 5388 | 5030 | 358
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 12 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 9 | X | 2019-04-17 | 5738 | 5388 | 350
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 13 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 17.04.2019 - erledigt | 672 | 353 | 319
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 14 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 15.04.2019 - erledigt | 954 | 672 | 282
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 15 |  | 4 | 1 |  | X | X | X | X | 8 | X | 11.04.2019 - erledigt | 1237 | 954 | 283
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 16 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 10.04.2019 - erledigt | 1505 | 1237 | 268
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 17 |  | 3 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 11.04.2019 - erledigt | 1999 | 1742 | 257
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 18 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 11.04.2019 -erledigt | 1742 | 1505 | 237
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 19 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 15.04.2019 - erledigt | 2438 | 2200 | 238
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 20 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 15.04.2019 - erledigt | 2200 | 1999 | 201
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 20 | A | 1 | 0 | [10 empty] | 0
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 21 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 11.04.2019 - erledigt | 3356 | 3139 | 217
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 22 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 15.04.2019 - erledigt | 2635 | 2438 | 197
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 23 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 15.04.2019 - erledigt | 3556 | 3356 | 200
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 24 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 15.04.2019 - erledigt | 3719 | 3556 | 163
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 25 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 9 | X | 15.04.2019-erledigt | 5918 | 5738 | 180
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 26 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 11.04.2019 - erledigt | 2781 | 2635 | 146
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 27 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 11.04.2019 - erledigt | 353 | 192 | 161
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 28 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 10.04.2019 - erledigt | 3837 | 3719 | 118
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 29 |  | 1 | 0 | 1 | x | x | x | X |  | X | 24.04.2019 - erledigt |  |  | 0
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 30 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 9 | X | 11.04.2019 - erledigt | 6030 | 5918 | 112
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 31 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X |  | X | 10.04.2019 - erledigt |  |  | 0
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 32 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 10.04.2019 - erledigt | 2885 | 2781 | 104
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 33 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | kein Tiefbau , ab KW 40 |  |  | 0
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 34 |  | 1 | 0 | [10 empty] | 0
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 35 | A | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 11.04.2019 - erledigt | 3943 | 3837 | 106
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 35 | B | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | kein Tiefbau |  |  | 0
[6 empty] | Franzburger Str. | 36
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 37 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | NVT Gebaut, Kein Zutritt möglich |  |  | 0
[6 empty] | Franzburger Str. | 40 |  |  |  |  | X | x | x | x |  | x | 2019-08-22
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 41 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 10 | X | 2019-04-16 | 2912 | 2795 | 117
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 43 |  | 3 | 2 | 1 | X | [5 empty] | angeblich eingeblasen |  |  | 176
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 44 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | x | X |  | x | 2019-06-20 |  |  | 0
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 45 |  |  |  | 1 | X | X | X | X | 10 | X | 2019-05-22 | 2795 | 2576 | 219
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 47 |  |  |  | 1 | X | X | X | X |  | X | 2019-05-23 |  |  | 0
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 49 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 10 | X | 2019-04-16 | 3170 | 2912 | 258
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 51 |  |  |  | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-04-15 |  |  | 0
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 52 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | x | X | 10 | x | 2019-07-05 | 3470 | 3170 | 300
[6 empty] | Franzburger Str. | 53 |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X | 2019-05-14
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 54 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | x | X | 10 | x | 2019-05-14 | 3770 | 3470 | 300
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 55 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 10 | X | 2019-04-15 | 4065 | 3770 | 295
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 57 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 10 | X | 2019-05-14 | 5105 | 4787 | 318
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 57 | A |  |  | 1 | X | X | x | X | 10 | x | 2019-05-14 | 4787 | 4430 | 357
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 59 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 10 | X | 2019-05-15 | 4430 | 4065 | 365
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 59 | A |  |  | 1 | [6 empty] | Kein Tiefbau, ab 23.09. komplett bauen |  |  | 0
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 61 | A |  |  | 1 | [9 empty] | 0
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 61 | B | [12 empty] | 0
[19 empty] | Gesamtlänge: |  | 9385
[5 empty] | Gesamt | 58 |  |  |  | Verträge: | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 |  | 44

## V1048
[18 empty] | Bemerkung zum Objekt | Meterzahlen |  | Meter
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Trommelnr. | Montage erledigt inkl. Mess | (Ausgabe max.100 Zeichen) | NVT | APL | Gesamt
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 1 |  | 2 | 0 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 21.02.19 - erledigt | 6012 | 5989 | 23
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 2 |  | 2 | 0 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 25.02.19 - erledigt | 5989 | 5947 | 42
[6 empty] | Dorfstr. | 2 | a |  |  |  | X |  | X | X | 2 | X | 25.02.19 - erledigt | 760 | 714 | 46
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 3 |  | 2 | 0 | 1 | X |  | X | X | 2 | X | 21.02.19 - erledigt | 4389 | 4148 | 241
[7 empty] | 3 | b |  |  |  | X | [8 empty] | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 4 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 3 | X | 27.02.19 - erledigt | 3793 | 3983 | 190
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 4 | A | 1 | 0 | 1 | X |  |  | X | 12 |  | 2xKabelzug - abgeknickt | 3515 | 3277 | 238
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 5 |  | 2 | 0 | 1 | X |  | X | X | 3 | X | 25.02.19 - erledigt | 5700 | 6038 | 338
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 6 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 2 | X | 21.02.19 - erledigt | 3215 | 3576 | 361
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 6 | A | 2 | 0 | 1 | X |  | X | X | 3 | X | 25.02.19 - erledigt | 3425 | 3793 | 368
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 7 |  | 2 | 0 | 1 | X |  | X | X | 2 | X | 19.03.2019 - erledigt | 2810 | 3215 | 405
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 8 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 3 | X | 21.02.19 - erledigt | 175 | 604 | 429
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 9 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | x | X | 2 | X | 21.02.2019 - Werkstatt Anschluss | 2330 | 2810 | 480
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 9 | A | 1 | 0 |  | X |  | X | X | 4 | X | 26.02.19 - erledigt (Wohnhaus Anschluss ) | 3825 | 4240 | 415
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 10 |  | 2 | 0 | 1 | X |  | X | X | 3 | X | 21.02.19 - erledigt | 4746 | 5213 | 467
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 11 |  | 3 | 0 | 1 | X |  | X | X | 2 | X | 26.02.19 - erledigt | 1834 | 2330 | 496
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 12 |  | 2 | 0 | 1 | X |  | X | X | 2 | X | 26.02.19 - erledigt | 1312 | 1834 | 522
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 13 |  | 2 | 0 | 1 | X |  | X | X | 3 | X | 26.02.19 - erledigt | 4296 | 4746 | 450
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 13 | A | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 4 | X | 21.02.19 - erledigt | 5520 | 6038 | 518
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 13 | B | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 2 | X | 26.02.19 - erledigt | 760 | 1312 | 552
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 13 | C | 1 | 0 |  | X |  | X | X | 3 | X | 26.02.19 - erledigt | 5213 | 5700 | 487
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 14 |  | 3 | 0 | 1 | X |  | X | X | 4 | X | 19.03.2019 - erledigt | 4900 | 5520 | 620
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 15 |  | 2 | 0 | 1 | X |  | X | X | 2 | X | 26.02.19 - erledigt | 0 | 649 | 649
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 17 |  | 2 | 0 | 1 | X | x | x | X | 4 | x | 2019-07-30 | 4240 | 4900 | 660
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-06-24 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-06-12 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 3 |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 2019-06-12 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 3 | A | [5 empty] | x | x | [5 empty] | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 4 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-06-12 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 5 |  | 2 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-06-12 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 5 | A | 2 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-06-12 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 6 |  | 2 | 0 | [10 empty] | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 6 | A | [12 empty] | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 7 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-06-12 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 7 | A |  |  | 1 | [6 empty] | fehlt im Belegunsplan, muss gebaut werden,Kabel fehlt |  |  | 0
[5 empty] | Schießstand | Kakernehl | 8 | [6 empty] | x | x |  | x | 2019-08-21 |  |  | ????
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 9 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-08-20 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 10 |  | 2 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-04-24 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 11 |  |  |  | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-08-19 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 12 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-06-13 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 13 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-06-13 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 14 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-08-28 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 15 |  | 2 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-06-11 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 16 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | nicht erreichbar |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 17 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-08-26 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 18 |  | 2 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-07-02 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 19 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-06-12 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 19 |  | 2 | 0 |  |  |  | x | x |  | x | 2019-06-12 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 19 | B |  |  | 1 |  |  | X | X |  | X | 2019-06-12 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 20 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-06-13 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 21 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-06-12 |  |  | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 22 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-06-12 |  |  | 0
[19 empty] | Gesamtlänge: |  | 8997
[5 empty] | Gesamt | 51 |  |  |  | Verträge: | 43 | 24 | 1 | 45 | 46 |  | 44

## V1049
[18 empty] | Bemerkung zum Objekt | Meterzahlen |  | Meter
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Trommelnr. | Montage erledigt inkl. Mess | (Ausgabe max.100 Zeichen) | NVT | APL | Gesamt
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 16 | [10 empty] | Objekt nicht vorhanden |  |  | 0
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 18 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 27.02.19 - erledigt | 2515 | 2043 | 472
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 18 | A | [12 empty] | 0
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 19 |  | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 19 | A | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 27.02.19 - erledigt | 2043 | 1607 | 436
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 19 | B | 1 | 0 |  | X |  | X | X | 4 | X | 27.02.19 - erledigt | 1659 | 2115 | 456
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 20 |  | 3 | 0 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 27.02.19 - erledigt | 1607 | 1197 | 410
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 21 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X |  | X | 11.03.2019 - erledigt | 792 | 1197 | 405
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 21 | A | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 27.02.19 - erledigt | 792 | 352 | 440
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 21 | B |  |  |  | X | x | x | x |  | x | 2019-03-11 |  |  | 0
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 22 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 19.03.2019 - erledigt | 2877 | 2515 | 362
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 22 | A | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 27.02.19 - erledigt | 354 | 2 | 352
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 23 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 02.04.2019 - erledigt | 3144 | 2877 | 267
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 23 | A | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 2 | X | 09.04.2019 - erledigt | 5373 | 5005 | 368
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 23 | B | [9 empty] | muss noch gebaut werden |  |  | 0
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 24 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 27.02.19 - erledigt | 3407 | 3143 | 264
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 25 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 2 | X | 11.03.2019 - erledigt | 5005 | 4809 | 196
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 27 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | x |  | X | 27.02.19 - erledigt | 3877 | 3533 | 344
[7 empty] | 27 | c |  |  |  | X | [8 empty] | 0
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 28 | B | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 4 | X | 11.03.2019 - erledigt | 2115 | 2375 | 260
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 28 | C | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 4 | X | 27.02.19 - erledigt | 2375 | 2659 | 284
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 28 | D | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 4 | X | 28.02.19 - erledigt | 2659 | 2980 | 321
X | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 29 |  | 2 | 0 | 1 | X |  | X | X | 4 | X | 06.03.2019 - erledigt | 2980 | 3417 | 437
X | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 29 | A | 2 | 0 | 1 | X |  | X | X | 4 | X | 06.03.2019 - erledigt | 1215 | 1659 | 444
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 30 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 4 | X | 04.03.19 - erledigt | 765 | 1215 | 450
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 31 |  | 1 | 0 |  | X |  | X | X |  | X | 06.03.2019 - erledigt | 3877 | 4294 | 417
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 32 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 4 | X | 05.03.2019 - erledigt | 3417 | 3825 | 408
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 33 |  | 2 | 0 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 05.03.2019 - erledigt | 4736 | 4294 | 442
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 34 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 19.03.2019 - erledigt | 4856 | 4798 | 58
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 35 |  | 3 | 1 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 05.03.2019 - erledigt | 4966 | 4856 | 110
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 35 | A | 1 | 0 | 1 | X | x | x | x |  | x | 2019-07-08 |  |  | 0
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 36 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 06.03.2019 - erledigt | 5895 | 5749 | 146
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 37 |  | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-03 |  |  | 0
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 37 | A | [12 empty] | 0
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 38 |  | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-04-26 |  |  | 0
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 38 | A | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X |  | X | 19.03.2019 - erledigt |  |  | 0
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 39 |  | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-22 |  |  | 0
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 40 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 4 | X | 19.03.19 - erledigt,geht an Mast 0 | 765 | 1215 | 450
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 45 |  | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x |  |  | kein Tiefbau |  |  | 0
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 45 | A |  |  | 1 | [6 empty] | 2019-07-31 |  |  | 0
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 46 |  | 2 | 0 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 2019-04-03 | 4798 | 4736 | 62
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 47 |  | 4 | 0 | 1 |  |  | X | X | 1 | X | 2019-04-03 | 5592 | 5535 | 57
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 47 | A | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 04.03.19 - erledigt | 5535 | 5386 | 149
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 47 | B | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 04.03.2019 - erledigt | 5222 | 5079 | 143
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 47 | D | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 2 | X | 05.03.2019 - erledigt | 4809 | 4583 | 226
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 48 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 01.04.19 - erledigt | 5079 | 4966 | 113
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 49 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 2 | X | 05.03.2019 - erledigt | 6053 | 5970 | 83
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 50 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 2 | X | 05.03.2019 - erledigt | 4583 | 4389 | 194
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 50 | A | 5 | 0 | 1 | X |  | X | X | 1 | X | 05.03.2019 - erledigt | 5749 | 5592 | 157
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 50 | B | 3 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 | X | 27.03.2019 - erledigt | 5970 | 5788 | 182
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 51 |  | 2 | 0 | 1 | X |  | X | X | 2 | X | 11.03.2019 - erledigt | 5788 | 5373 | 415
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 51 | A | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | Nicht da… |  |  | 0
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 52 |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | im NVT1089 |  |  | 0
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 54 | A | [9 empty] | im NVT1090 |  |  | 0
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 56 | A |  |  |  | X | [5 empty] | im NVT1091 |  |  | 0
[19 empty] | Gesamtlänge: |  | 10780
[5 empty] | Gesamt | 54 |  |  |  | Verträge: | 45 | 45 | 7 | 44 | 44 |  | 43

## V1059
[18 empty] | Bemerkung zum Objekt | Meterzahlen |  | Meter
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Trommelnr. | Montage erledigt inkl. Mess | (Ausgabe max.100 Zeichen) | NVT | APL | Gesamt
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-08-20 |  |  | 0
[6 empty] | Glashagen | 1 | A | [5 empty] | x | x |  | x | 2019-08-20
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 2 | [13 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 3 |  | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 3 | A | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-08-28 |  |  | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 3 | B | 3 | 0 | [7 empty] | ??? APL Bauen |  |  | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 3 | C | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | ??? APL Bauen |  |  | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 4 |  | 2 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-08-25 |  |  | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 5 |  | 2 | 0 | [10 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 6 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-08-21 |  |  | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 7 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | Apl Bauen |  |  | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 8 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-07-12 |  |  | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 9 |  | 1 | 0 | [7 empty] | Apl Bauen |  |  | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 10 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-07-05 |  |  | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 12 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-07-05 |  |  | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 12 | A | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-07-05 |  |  | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 12 | B | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-07-09 |  |  | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 12 | C | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 09..07.19 |  |  | 0
[5 empty] | Tiefbau | Glashagen | 12 | D | [5 empty] | x | x |  | x | 2019-07-11 | 1237 | 1190 | 47
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 13 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-07-04 |  |  | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 14 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-08-28 |  |  | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 14 | A | 2 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-07-03 |  |  | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 14 | B | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-07-04 |  |  | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 15 |  | 2 | 0 | 1 | [9 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 15 | A | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 16 |  | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 17 |  | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 18 |  | 2 | 0 | 1 | [9 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 19 | A | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 20 |  | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 21 |  | 1 | 0 | [10 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 22 |  | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 22 | A | [12 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 22 | C | 3 | 1 | 1 | [9 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 23 | [13 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 23 | A | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 24 |  | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 25 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 26 |  | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 27 |  | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 28 |  | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0
[19 empty] | Gesamtlänge: |  | 47
[5 empty] | Gesamt | 41 |  |  |  | Verträge: | 32 | 0 | 0 | 16 | 16 |  | 16

## V1060
[18 empty] | Bemerkung zum Objekt | Meterzahlen |  | Meter
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Trommelnr. | Montage erledigt inkl. Mess | (Ausgabe max.100 Zeichen) | NVT | APL | Gesamt
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 1 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X |  | X | 16.04.2019 - erledigt |  |  | 0
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 2 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 | X | 05.03.2019 - erledigt | 4296 | 4223 | 73
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 3 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 5 | X | 05.03.2019 - erledigt | 1900 | 2024 | 124
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 4 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 5 | X | 05.03.2019 - erledigt | 2305 | 2405 | 100
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 5 | [13 empty] | 0
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 6 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 5 | X | 08.04.2019 - erledigt (Braun ) | 2405 | 2558 | 153
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 7 |  |  |  | 1 | [6 empty] | kein Haus da |  |  | 0
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 8 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 5 | X | 12.03.2019 - erledigt | 2558 | 2723 | 165
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 9 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 5 | X | 06.03.2019 - erledigt | 3178 | 3387 | 209
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 10 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 3 | X | 05.03.2019 - erledigt | 0 | 175 | 175
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 11 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 5 | X | 06.03.2019 - erledigt | 5366 | 5610 | 244
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 12 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 5 | X | 06.03.2019 - erledigt | 3387 | 3590 | 203
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 13 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 5 | X | 06.03.2019 - erledigt | 5105 | 5366 | 261
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 14 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 4 | X | 06.03.2019 - erledigt | 300 | 86 | 214
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 15 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | x | X | 5 | x | 06.08.19 - Blau | 2723 | 3126 | 403
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 16 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 | X | 06.03.2019 - erledigt | 4223 | 3984 | 239
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 17 |  | 2 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-23 |  |  | 0
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 18 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | X | X | 5 | X | 10.04.2019 - erledigt( Türkis ) | 5796 | 6037 | 241
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 19 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | x | x |  | x | 2019-07-31 |  |  | 0
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 31 |  |  |  | 1 | X | X | X | X | 9 | X | 10.04.2019 - erledigt | 2310 | 2180 | 130
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 35 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 5 | X | 12.03.2019 - erledigt | 2024 | 2105 | 81
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 37 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | x | X | 5 | x | 14.08.19 - Grün | 2196 | 2305 | 109
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 38 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X |  | X | 17.04.2019 - erledigt |  |  | 0
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 39 |  | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 2019-09-03 |  |  | 0
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 40 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 9 | X | 09.04.2019 - erledigt | 2180 | 1938 | 242
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 42 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 10 | X | 17.04.2019 - erledigt(grün) | 3470 | 2246 | 1224
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 44 |  | 2 | 0 | 1 | X |  | X | X | 5 | X | 09.04.2019 - erledigt( Blau ) | 1550 | 1752 | 202
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 44 | A | [12 empty] | 0
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 46 |  | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-04-25 |  |  | 0
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 48 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 5 | X | 09.04.2019 - erledigt ( Weiß ) | 1752 | 1900 | 148
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 50 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | Kein Gebäude vorhanden | keine GNV, Tiefbau abprüfen |  |  | 0
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 52 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 | X | 12.03.2019 - erledigt | 3863 | 3746 | 117
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 54 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 | X | 12.03.2019 - erledigt | 3746 | 3648 | 98
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 56 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 | X | 25.03.2019 - erledigt | 3473 | 3408 | 65
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 58 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 5 | X | 25.03.2019 - erledigt | 3126 | 3178 | 52
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 60 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 | X | 12.03.2019 - erledigt | 3600 | 3568 | 32
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 62 |  | 2 | 0 | 1 | X |  | X | X | 2 | X | 09.04.2019 - erledigt (Lila ) | 3648 | 3600 | 48
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 64 |  | 1 | 0 | 1 |  | X | X | X | 2 | X | 10.04.2019 - erledigt (Grau ) | 3921 | 3863 | 58
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 66 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 4 | X | 15.04.2019 - erledigt (Weiß) | 0 | 85 | 85
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 68 |  | 2 | 1 | 1 | X |  | X | X | 5 | X | 15.04.2019 - erledigt( Gelb ) | 2105 | 2196 | 91
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 70 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | x | X | 5 | x | 18.06.19-Blau | 5610 | 5706 | 96
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 72 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 5 | X | 21.05.2019 -Braun | 5706 | 5796 | 90
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | x | X | 5 | x | 16.07.19-Lila | 403 | 740 | 337
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 3 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 5 | X | 08.04.2019 - erledigt (Weiß) | 4739 | 5105 | 366
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 4 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | x | X | 5 | x | 05.03.19-grau | 3996 | 4362 | 366
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 4 | A | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 6 | X | 06.03.2019 - erledigt | 5681 | 6038 | 357
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 5 |  | 1 | 0 |  | X |  | X | X | 5 | X | 09.04.2019 - erledigt (Gelb ) | 4362 | 4739 | 377
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 6 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 5 | X | 12.03.2019 - erledigt | 1160 | 1550 | 390
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 7 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 5 | X | 11.03.2019 - erledigt | 3590 | 3996 | 406
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 8 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 5 | X | 12.03.2019 - erledigt | 740 | 1160 | 420
[19 empty] | Gesamtlänge: |  | 8791
[5 empty] | Gesamt | 50 |  |  |  | Verträge: | 47 | 44 | 37 | 45 | 45 |  | 46

## V1061
[18 empty] | Bemerkung zum Objekt | Meterzahlen |  | Meter
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Trommelnr. | Montage erledigt inkl. Mess | (Ausgabe max.100 Zeichen) | NVT | APL | Gesamt
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ebereschenweg | 1 |  | 2 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-16 |  |  | 0
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ebereschenweg | 2 |  | 6 | 1 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-25 |  |  | 0
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ebereschenweg | 3 |  | 5 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | X | 2019-07-10 |  |  | 0
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ebereschenweg | 4 |  | 6 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-25 |  |  | 0
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ebereschenweg | 5 |  | 6 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-10 |  |  | 0
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 9 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 9 | X | 2019-05-06 | 1938 | 1798 | 140
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 10 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 3 | X | 03.04.2019 - erledigt | 3207 | 3292 | 85
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 11 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | x | x |  | x | 12.06.19-vom APL 28 m Röhrchen dicht |  |  | 0
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 12 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | x | 10 | X | 03.04.2019 - erledigt | 2576 | 2493 | 83
[6 empty] | Schulweg | 2 | A |  |  |  | x | x | x | x |  | x | 2019-06-11
[6 empty] | Schulweg | 2 | B |  |  |  | x | x | x | x |  | x | 2019-06-11
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 14 |  | 5 | 1 | 1 | X | X | x | X | REST | x | 2019-07-30 | 3700 | 3737 | 37
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 16 |  | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-15 |  |  | 0
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 123 |  | 1 | 0 | [7 empty] | gibt’s nicht |  |  | 0
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 135 |  | 6 | 0 | [7 empty] | gibt’s nicht |  |  | 0
[19 empty] | Gesamtlänge: |  | 345
[5 empty] | Gesamt | 15 |  |  |  | Verträge: | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13

## V1062
[18 empty] | Bemerkung zum Objekt | Meterzahlen |  | Meter
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Trommelnr. | Montage erledigt inkl. Mess | (Ausgabe max.100 Zeichen) | NVT | APL | Gesamt
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | X | X | 3 | X | 10.04.2019 - erledigt | 2951 | 3117 | 166
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 2 |  | 4 | 0 |  |  | x | x | x |  | x | 2019-07-09 |  |  | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 3 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | X | X | 3 | X | 08.04.2019 - erledigt | 2759 | 2951 | 192
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 4 |  | 4 | 0 |  |  | x | x | x |  | x | 2019-07-09 |  |  | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 5 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | x | x | 3 | x | 18.04.2019-erledigt | 2556 | 2759 | 203
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 6 |  | 3 | 0 |  |  | x | x | x |  | x | 2019-07-08 |  |  | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 7 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | X | X | 3 | X | 08.04.2019 - erledigt | 2327 | 2556 | 229
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 8 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | X | X | 3 | X | 08.04.2019 - erledigt | 3117 | 3207 | 90
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 9 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | X | X | 3 | X | 09.04.2019 - erledigt | 2081 | 2327 | 246
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 10 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | x | X |  | x | 09.04.2019-erledigt |  |  | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 11 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | X | X | 3 | X | 08.04.2019 - erledigt | 1807 | 2081 | 274
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 13 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | X | X | 3 | X | 08.04.2019 - erledigt | 1529 | 1807 | 278
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 15 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | X | X | 3 | X | 08.04.2019 - erledigt | 1244 | 1529 | 285
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 17 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | X | X | 3 | X | 08.04.2019 - erledigt | 925 | 1244 | 319
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 19 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | X | X | 3 | X | 08.04.2019 - erledigt | 604 | 925 | 321
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 19 | A | 2 | 0 | [10 empty] | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 21 |  | 5 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 25.077.19 |  |  | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 23 |  | 6 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-08 |  |  | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | [15 empty] | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 25 |  | 6 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-25 |  |  | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 29 |  | 1 | 0 |  | x | x | x | x |  | x | 2019-07-30 |  |  | 0
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 13 |  | 2 | 0 | 1 | X | x | X | X |  | X | 03.04.2019 - erledigt |  |  | 0
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 15 |  | 2 | 1 | 1 | X | x | X | X |  | X | 03.04.2019 - erledigt |  |  | 0
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 17 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | X | 03.04.2019 - erledigt | 5895 | 5937 | 42
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 19 |  | 8 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-23 |  |  | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 21 |  | 8 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-23 |  |  | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 23 |  | 7 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-23 |  |  | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 25 |  | 5 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-23 |  |  | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 27 |  | 7 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-08 |  |  | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 29 |  | 7 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-24 |  |  | 0
[19 empty] | Gesamtlänge: |  | 2645
[5 empty] | Gesamt | 29 |  |  |  | Verträge: | 24 | 25 | 28 | 28 | 28 |  | 28

## V1065
[18 empty] | Bemerkung zum Objekt | Meterzahlen |  | Meter
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Trommelnr. | Montage erledigt inkl. Mess | (Ausgabe max.100 Zeichen) | NVT | APL | Gesamt
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 1 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 17.04.2019 - erledigt | 2203 | 2089 | 114
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 2 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 18.04.2019 - erledigt | 2377 | 2305 | 72
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 3 | [13 empty] | 0
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 4 |  | 2 | 0 | 1 | X | x | x | X | 11 | x | 2019-07-25 | 5391 | 5334 | 57
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 5 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 17.04.2019 - erledigt | 3006 | 2918 | 88
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 6 |  | 1 | 0 | [10 empty] | 0
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 7 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 17.04.2019 - erledigt | 4957 | 4859 | 98
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 8 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 2019-04-17 | 4859 | 4727 | 132
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 9 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 12 | X | 2019-04-29 | 3860 | 3735 | 125
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 10 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 2019-04-29 | 5127 | 4957 | 170
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 11 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 2019-04-17 | 1723 | 1567 | 156
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 12 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 2019-04-29 | 4317 | 4156 | 161
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 13 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 2019-04-29 | 5334 | 5127 | 207
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 14 |  | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | 12 | X | 2019-04-18 | 3735 | 3515 | 220
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 15 | [13 empty] | 0
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 16 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | x | X | 11 | x | 2019-05-07 | 2305 | 2203 | 102
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 17 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 2019-04-23 | 3875 | 3814 | 61
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 18 | [13 empty] | 0
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 19 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 23.04.2019 - erledigt | 2089 | 1975 | 114
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 20 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | x | X | 11 | x | 2019-05-07 | 1975 | 1852 | 123
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 21 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | x | X | 11 | x | 2019-05-14 | 2652 | 2521 | 131
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 22 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 12 | X | Fehlerstelle eingemessen-24.04.2019 | 5313 | 5168 | 145
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 23 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | x | X | 11 | x | 2019-05-13 | 2918 | 2755 | 163
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 24 |  | 2 | 1 | 1 |  | x | x | x |  | x | 2019-07-09 |  |  | 0
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 25 | [13 empty] | 0
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 26 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 2019-04-23 | 3545 | 3298 | 247
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 27 | [13 empty] | 0
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 28 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 2019-04-23 | 3814 | 3545 | 269
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 29 |  |  |  | 1 | X | x | x | X | 11 | x | 2019-06-03 | 4156 | 3875 | 281
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 30 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 12 | X | 2019-04-24 | 5168 | 4982 | 186
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 31 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 18.04.2019 - erledigt | 2521 | 2377 | 144
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 32 |  | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-06-19 |  |  | 0
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 33 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 2019-04-23 | 2755 | 2652 | 103
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 34 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 2019-04-23 | 3298 | 3201 | 97
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 35 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 23.04.2017 - erledigt | 3201 | 3112 | 89
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 36 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 23.04.2019 - erledigt | 3112 | 3006 | 106
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 37 |  | 1 | 0 | 1 | X | x | x | X | 11 | x | 2019-05-15 | 1852 | 1723 | 129
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 29 |  | 1 | 0 | [10 empty] | 0
[19 empty] | Gesamtlänge: |  | 4090
[5 empty] | Gesamt | 38 |  |  |  | Verträge: | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 |  | 31

## V1068
[18 empty] | Bemerkung zum Objekt | Meterzahlen |  | Meter
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Trommelnr. | Montage erledigt inkl. Mess | (Ausgabe max.100 Zeichen) | NVT | APL | Gesamt
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Feldrain | 1 | [10 empty] | gibt’s nicht |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Feldrain | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-07-17 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Feldrain | 3 |  | 2 | 0 |  |  |  | x | x |  | x | 2019-08-22 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Feldrain | 3 | A | 2 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-07-05 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Feldrain | 4 |  | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | kommt auf Feldrain 8 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Feldrain | 5 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-07-17 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Feldrain | 6 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-07-17 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Feldrain | 7 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-07-17 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Feldrain | 8 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-07-16 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 2 |  | 2 | 0 | 1 | [9 empty] | 0
[6 empty] | Franzburger Str. | 41 |  |  |  |  | X |  |  | X | 11 |  |  | 5761 | 5645 | 116
[6 empty] | Franzburger Str. | 47 |  |  |  |  | X |  |  | X | 11 |  |  | 5645 | 5391 | 254
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 51 |  | 1 | 0 | 1 | X |  |  | X | 11 |  |  | 6030 | 5761 | 269
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 57 | A | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 58 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 9 | X | 2019-05-21 | 334 | 34 | 300
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 60 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 9 | X | 2019-05-21 | 1798 | 1513 | 285
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 61 | A | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | muss noch komplett gemacht werden |  |  | 0
[6 empty] | Franzburger Str. | 62 |  |  |  |  | X | X | X | X | 9 | X | 2019-05-13 | 835 | 514 | 321
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 62 | A | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 9 | X | 2019-05-15 | 1513 | 1200 | 313
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 62 | B | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 10 | X | 2019-05-21 | 5473 | 5105 | 368
[6 empty] | Franzburger Str. | 62 | C |  |  |  | X | X | X | X | 9 | X | 2019-05-16 | 1200 | 835 | 365
[6 empty] | Franzburger Str. | 63 |  |  |  |  | X | X |  | X | 9 | X | 2019-05-20 | 3280 | 3100 | 180
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 63 | A | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X |  |  | muss noch komplett gemacht werden |  |  | 0
[6 empty] | Franzburger Str. | 64 |  |  |  |  | X | X | x | X | 9 |  | im 1043 geplant |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 64 | B |  |  | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-08-13 | 2900 | 2680 | 220
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 65 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 9 | X | 2019-05-21 | 2470 | 2370 | 100
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 66 |  | 2 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-08-06 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 67 |  | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-05 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 68 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X |  | X | 2019-05-09 | 3100 | 2900 | 200
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 72 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-06-11 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 74 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-06-20 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 76 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | x |  | x | 2019-07-03 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-06-19 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 2 |  | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-06-19 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 3 |  | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-06-24 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 4 |  | 3 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-06-20 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 5 |  | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-06-24 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 6 |  | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-03 |  |  | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 8 |  | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-07-22 |  |  | 0
[6 empty] | Hauptstr. | 10 |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | 2019-06-18
[6 empty] | Hauptstr. | 12 | [9 empty] | X
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 24 | A | 1 | 0 | [10 empty] | 0
[19 empty] | Gesamtlänge: |  | 3291
[5 empty] | Gesamt | 42 |  |  |  | Verträge: | 31 | 25 | 22 | 30 | 35 |  | 31

## V1069
[18 empty] | Bemerkung zum Objekt | Meterzahlen |  | Meter
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Trommelnr. | Montage erledigt inkl. Mess | (Ausgabe max.100 Zeichen) | NVT | APL | Gesamt
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 1 |  | 4 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 25..07.2019 |  |  | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 2 |  | 4 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-07-23 |  |  | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 2 | A | [12 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 3 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | Kein Eigentümer erreichbar. |  |  | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 4 |  | 3 | 1 | 1 | X | X | X | X | 13 | X | 07.05.19 - 6 x Fehlerstelle | 4720 | 4210 | 510
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 4 | A | 1 | 0 | [10 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 6 |  | 4 | 0 | 1 | X | X | X | X | 10 | X | 2019-05-07 | 775 | 170 | 605
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 7 |  |  |  |  | X |  | x | X | 10 | x | 2019-07-22 | 1950 | 1380 | 570
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 8 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-07-16 |  |  | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 9 | [13 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 10 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | Protokoll fehlt |  |  | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 11 | [13 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 12 |  | 2 | 0 | 1 | X |  |  | X | 10 |  | 2019-09-18 | 1380 | 775 | 605
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 13 | [13 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 14 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | X |  | X | 2019-07-30 |  |  | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 16 |  | 2 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-06-11 |  |  | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 13 | X | 22.5.19 - 2xKabelzug- zu kurz | 5046 | 4720 | 326
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 3 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 2019-05-22 | 791 | 606 | 185
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 3 | A | [12 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 4 | [13 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 5 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 12 | X | 2019-05-22 | 4982 | 4794 | 188
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 6 |  | 6 | 0 | 1 | [6 empty] | nicht bauen |  |  | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 7 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 12 | X | 15.05.19-Fehlerstelle, gekuppelt | 4794 | 4622 | 172
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 7 | A | [12 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 8 |  | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 2019-05-23 | 380 | 149 | 231
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 9 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | x | X | 12 | x | 3.06.19 -Fehlerstelle | 6029 | 5864 | 165
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 10 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 2019-05-23 | 606 | 380 | 226
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 10 | A | [12 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 11 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | x | X | 11 | x | 2019-07-22 | 962 | 791 | 171
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 12 |  | 2 | 1 | 1 | X |  | x | X | 12 | x | 2019-06-11 | 5483 | 5313 | 170
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 13 |  | 2 | 0 |  | X |  | x | X | 11 | x | 2019-06-10 | 1567 | 1515 | 52
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 14 |  | 2 | 0 | [10 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 14 | A | [12 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 15 |  | 6 | 0 | 1 | X |  | x | X | 11 | x | 2019-07-29 | 1515 | 1375 | 140
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 16 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | x | X | 12 | x | 10.06.19-Fehlerstelle | 5864 | 5693 | 171
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 17 |  | 5 | 0 | 1 | X | X | X | X |  | X | 2019-05-16 |  |  | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 18 |  | 2 | 0 | 1 | X |  | x | X | 12 | x | 2019-06-03 | 3926 | 3860 | 66
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 19 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X |  | X | 2019-05-07 |  |  | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 20 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 2019-05-13 | 149 | 24 | 125
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 21 | [13 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 22 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | X | 2019-05-07 | 1375 | 1215 | 160
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 23 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 12 | X | 2019-05-07 | 5693 | 5483 | 210
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 24 |  | 3 | 1 | 1 |  | x | x | x |  | x | 2019-07-12 |  |  | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 25 | [13 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 26 |  | 1 | 0 | [10 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 27 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 11 | X | 2019-06-10 | 1215 | 962 | 253
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 39 |  | 4 | 0 | [10 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen |  |  |  | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen |  | 12 |  | 2 | 0 | [10 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 14 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 12 | X | 23.04.19 - Fehlerstelle | 4622 | 4290 | 332
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 16 |  | 4 | 0 | 1 | X | x | x | X | 12 | x | 23.04.19 - Fehlerstelle , gekuppelt | 4290 | 3926 | 364
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 18 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 12 | X | 23.4.19-2 x Fehlerstelle , gekuppelt | 3277 | 2823 | 454
[6 empty] | Schulweg | 12 |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | 2019-06-08
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-08-21 |  |  | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-08-07 |  |  | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 3 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-08-07 |  |  | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 3 | A | [12 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 4 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-08-07 |  |  | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 5 | [13 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 7 |  | 2 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-08-07 |  |  | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 7 | A | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-08-07 |  |  | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 8 | [13 empty] | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 9 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-08-07 |  |  | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 10 |  | 1 | 0 | 1 |  |  | x | x |  | x | 2019-08-08 |  |  | 0
[19 empty] | Gesamtlänge: |  | 6451
[5 empty] | Gesamt | 62 |  |  |  | Verträge: | 42 | 27 | 18 | 39 | 41 |  | 40

## V1070
[18 empty] | Bemerkung zum Objekt | Meterzahlen |  | Meter
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Trommelnr. | Montage erledigt inkl. Mess | (Ausgabe max.100 Zeichen) | NVT | APL | Gesamt
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Kirchplatz | 1 |  | 2 | 0 | 1 | X | x | x | X | 12 | x | 2019-08-20 | 603 | 412 | 191
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Kirchplatz | 2 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 7 | X | 26.03.2019 - erledigt | 1975 | 1782 | 193
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Kirchplatz | 3 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 7 | X | 26.03.2019 - erledigt | 1782 | 1662 | 120
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Kirchplatz | 3 | A | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 7 |  | 28.03.2019 - erledigt | 2133 | 1975 | 158
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Kirchplatz | 4 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X |  | X | 2019-05-07 |  |  | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Kirchplatz | 14 | [13 empty] | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | An der Bäckerei | 1 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 10 | X | 2019-05-08 | 2045 | 1950 | 95
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | An der Bäckerei | 2 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 10 | X | 2019-05-09 | 2150 | 2045 | 105
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | An der Bäckerei | 3 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 12 | X | 2019-05-07 | 1120 | 974 | 146
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | An der Bäckerei | 4 | [13 empty] | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 13 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 7 | X | 26.03.2019 - erledigt | 2292 | 2177 | 115
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 15 |  | 1 | 0 | 1 | X |  | X | X | 10 | X | 02.04.2019 - erledigt | 4882 | 4815 | 67
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 17 |  | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | 7 | X | 26.03.2019 - erledigt | 2333 | 2292 | 41
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 19 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 10 | X | 15.05.2019 - Fehlerstelle | 2205 | 2150 | 55
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 20 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | x | X | 7 | x | 2019-08-20 | 2177 | 2133 | 44
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 21 |  | 1 | 0 |  | X | [8 empty] | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 22 |  | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | 7 | X | 26.03.2019 - erledigt | 2540 | 2478 | 62
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 23 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 03.04.2019 - erledigt | 4748 | 4673 | 75
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 24 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 7 | X | 26.03.2019 - erledigt | 2662 | 2540 | 122
4R14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 25 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 02.04.2019 - erledigt | 4882 | 4778 | 104
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 26 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 7 | X | 26.03.2019 - erledigt | 2478 | 2333 | 145
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 27 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 02.04.2019 -erledigt | 4673 | 4498 | 175
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 28 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 12 | X | 2019-05-15 | 974 | 810 | 164
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 29 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 26.03.2019 - erledigt | 4498 | 4291 | 207
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 29 | A | [12 empty] | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 30 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X |  | X | 2019-05-16 |  |  | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 32 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 12 | X | 15.5.19 - Fehlerstelle , Grube | 810 | 603 | 207
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 34 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 7 | X | 26.03.2019 - erledigt | 877 | 619 | 258
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kurzer Weg | 1 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 7 | X | 2019-05-15 | 1517 | 1358 | 159
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kurzer Weg | 2 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | X | 2019-06-11 |  |  | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kurzer Weg | 3 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | x | X | 7 | x | 2019-08-21 | 1662 | 1517 | 145
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kurzer Weg | 4 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | X | 2019-06-11 |  |  | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kurzer Weg | 5 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X |  | X | 2019-04-24 |  |  | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kurzer Weg | 8 | [13 empty] | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Postweg | 2 |  | 2 | 0 | [10 empty] | 0
[6 empty] | Postweg | 2 | A |  |  |  | x | x | x | x |  | x | 2019-08-19
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Postweg | 3 |  |  |  | 1 | [6 empty] | als franzburger 63 im 1068 |  |  | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 1 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X |  | X | 2019-05-14 |  |  | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 1 | A | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 12 | X | 07.05.2019 - Fehlerstelle |  |  | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 1 | B | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 12 | X | 09.05.19 - Fehlerstelle,Grube | 412 | 160 | 252
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 2 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X |  | X | 2019-05-14 |  |  | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 2 | A | [12 empty] | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 2 | B |  |  | 1 | [9 empty] | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 2 | C | [9 empty] | 2019-04-13 |  |  | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 4 |  | 3 | 2 | 1 | X | X | X | X |  | x | 2019-05-14 |  |  | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 6 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 7 | X | 26.03.2019 - erledigt | 1152 | 877 | 275
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 7 | [13 empty] | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 8 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X |  | X | 2019-04-17 |  |  | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 10 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 7 | X | 2019-05-21 | 1358 | 1152 | 206
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 12 |  | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | nicht vorhanden |  |  | 0
[19 empty] | Gesamtlänge: |  | 3886
[5 empty] | Gesamt | 50 |  |  |  | Verträge: | 40 | 37 | 35 | 36 | 36 |  | 37

## V1089
[18 empty] | Bemerkung zum Objekt | Meterzahlen |  | Meter
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Trommelnr. | Montage erledigt inkl. Mess | (Ausgabe max.100 Zeichen) | NVT | APL | Gesamt
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 53 |  | 1 | 0 | [10 empty] | 0
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 54 |  | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-08-28 |  |  | 0
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 55 |  | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-08-01 |  |  | 0
[6 empty] | Dorfstr. | 56 |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X | 02.04.2019 - erledigt
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 58 | B | 3 | 0 | 1 | X | X | X | X | 6 | X | 02.04.2019-Pipe-Farbe Braun | 4395 | 5055 | 660
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 57 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 6 | X | 02.04.2019 -erledigt ( Grau ) | 3625 | 2890 | 735
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 58 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | x | 6 | X | 02.04.2019 - erledigt | 2735 | 1910 | 825
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 58 | A | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 6 | X | 02.04.2019 - erledigt (Gelb ) | 4395 | 3625 | 770
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 59 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X |  | X | 02.04.2019 - erledigt |  |  | 0
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 60 |  | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 7 | X | 2019-03-12 | 6037 | 5040 | 997
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 61 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 6 | X | 28.03.2019 - erledigt | 1910 | 770 | 1140
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 64 |  | 2 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | X | 2019-08-28 |  |  | 0
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 52 |  | 1 | 0 |  | x | x | x | x |  | x | 2019-09-17 | 2676 | 3510 | 834 | Agrargenossenschaft
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 30 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 25.03.2019 - erledigt | 4125 | 3943 | 182
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 31 |  | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 8 | X | 02.04.2019 - erledigt | 4291 | 4125 | 166
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 32 |  | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | x | 2019-09-03 |  |  | 0
[5 empty] | BELA | Försterdamm | 1 | A |  |  | x | x | x | x | x |  | x | 2019-08-29
[5 empty] | Backring | Försterdamm | 1 | B |  |  | x | x | x | x | x |  | x | 2019-08-29
[5 empty] | Best Food | Försterdamm | 1 | C |  |  | x | x | x | x | x |  | x | 2019-08-29
[19 empty] | Gesamtlänge: |  | 6309
[5 empty] | Gesamt | 16 |  |  |  | Verträge: | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15
Dorfstraße 52 von Erik am 17.09.2019 gebaut. Protokoll wird nachgereicht.